## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000011711917-专职监测
主管部门 |  | 攀枝花市自然资源和规划局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市自然资源和规划局西区分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 省级地质灾害隐患点专业监测人员补助，更好完成地质灾害隐患点监测 |  |  |  |  | 已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据地质灾害隐患点动态管理办法，2025年度西区地质灾害隐患点2处，落实专业监测人员2名，完成2025年汛期监测。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3.24 | 0.72 |  |  | 22.22% | 10 | 2 | 因地质灾害隐患点销号，原9处地质灾害隐患点销号7处，剩余2处地质灾害隐患点，只需要落实专业监测人员2名
| 其中：财政资金 | 0 | 3.24 | 0.72 |  |  | 22.22% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展9个点位巡查检查 | ＝ | 9 | 处 | 9 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 因监测不到位被通报次数 | ≤ | 2 | 次 | 0 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 开展监测时间为5月至10月 | ＝ | 6 | 月 | 6 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员伤亡数量 | ＝ | 0 | 人 | 0 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾害威胁群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监测补助 | ≤ | 6 | 万元 | 6 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 92
评价结论 | 项目自评得分92分，开展9个点位巡查检查，落实专业监测人员2名，完成2025年度汛期监测。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：彭涛 |  |  |  |  | 财务负责人：张莹
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000013403108-攀枝花市西区陶家渡街道三十六中小花山校区滑坡工程治理
主管部门 |  | 攀枝花市自然资源和规划局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市自然资源和规划局西区分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目为2025年度地质灾害防治常态化项目，项目主要内容为：根据三十六中小花山校区滑坡的特点，在稳定性分析的基础上，对该滑坡采用“挂网锚喷+锚杆格构+锚杆肋柱面板挡墙+浆砌片石护面墙、防渗硬化及砂浆抹面”等支挡措施的治理方案。 |  |  |  |  | 已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目于2025年6月10日开工，8月29日完成项目初验，2026年1月19日完成项目终验。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 117.55 | 80.6308 |  |  | 68.59% | 10 | 7 | 该项目于2026年1月19日完成项目终验，项目施工尾款、审计、决算、运行监测等款项尚未支付
| 其中：财政资金 | 0 | 117.55 | 80.6308 |  |  | 68.59% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成三十六中小花山校区滑坡工程治理项目 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 程完工后直接减少威胁滑坡体前缘率大于等于95% | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成期限2026年12月31日前 | ≤ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少潜在经济损失约1600万元 | 定性 | 减少潜在经济损失约1600万元 |  | 减少潜在经济损失约1600万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 减少灾害点威胁20户55人生命财产安全 | 定性 | 减少灾害点威胁20户55人生命财产安全 |  | 减少灾害点威胁20户55人生命财产安全 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾害群众满意度大于等于95% | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款资金117.55万元 | ≤ | 117.55 | 万元 | 80.63 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 97
评价结论 | 自评得分97分，项目已竣工，完成目标任务
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：彭涛 |  |  |  |  | 财务负责人：张莹
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000013403176-攀枝花市西区斜坡地质灾害隐患风险详查及重点乡镇1:10000精细化
主管部门 |  | 攀枝花市自然资源和规划局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市自然资源和规划局西区分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目为2025年度地质灾害防治常态化项目，项目主要内容为：对攀枝花市西区开展斜坡地质灾害隐患风险详查及重点乡镇1:10000地质灾害精细化调查。 |  |  |  |  | 已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 西区斜坡详查于2025年6月16日中标，6月18日正式签订合同，6月18日至7月22日开展设计书编制、评审及复核，11月10日完成斜坡详查野外验收工作，目前正在整理内业资料报请省自然资源厅进行成果验收。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 186.86 | 148 |  |  | 79.2% | 10 | 8 | 该项目目前只完成野外验收阶段，最终成果尚未完成验收。
| 其中：财政资金 | 0 | 186.86 | 148 |  |  | 79.2% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展1:2000地形测量12km2 | ＝ | 12 | 平方千米 | 12 | 10 | 10
|  |  | 布置GPSE级网控制点16处 | ＝ | 16 | 处 | 16 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 地形测绘、地质测量完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限截止2026年12月31日 | ≤ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少地质灾害发生率 | ≤ | 70 | % | 70 | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 保证地质灾害防治常态化 | 定性 | 保证地质灾害防治常态化 |  | 保证地质灾害防治常态化 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度大于等于95% | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金186.86万元 | ≤ | 186.86 | 万元 | 148 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 自评得分98分，项目已竣工，完成目标任务
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：彭涛 |  |  |  |  | 财务负责人：张莹
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000014055566-专项地质灾害隐患排查.
主管部门 |  | 攀枝花市自然资源和规划局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市自然资源和规划局西区分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 切实做好本辖区地质灾害隐患排查，特别是高陡斜坡山体裂缝、重点山洪泥石流沟及强水弱土弱岩等区域地质灾害隐患风险排查工作 |  |  |  |  | 已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展汛期地质灾害隐患排查工作，特别是高陡斜坡山体裂缝、重点山洪泥石流沟及强水弱土弱岩等区域地质灾害隐患风险排查工作
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2.5 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 2025年底，作业单位尚未提供汛后核查报告，尚未达到资金支付条件。目前，已提交成果资料，达到支付条件，正在申请支付。
| 其中：财政资金 | 0 | 2.5 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成一项隐患排查工作 | ＝ | 1 | 处 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 完工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2025年12月31日前完成 | ＜ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 维护本地区可持续发展 | 定性 | 维护本地区可持续发展 |  | 维护本地区可持续发展 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度大于等于95% | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金2.5万元 | ≤ | 2.5 | 万元 | 2.5 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 自评得分90分，项目已竣工，完成目标任务
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：彭涛 |  |  |  |  | 财务负责人：张莹
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040026T000014286880-2025年清理拖欠企业欠款.（市级）
主管部门 |  | 攀枝花市自然资源和规划局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市自然资源和规划局西区分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2025年清理拖欠企业欠款（市级） |  |  |  |  | 已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 清理拖欠企业欠款9家
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 43.9124 | 43.9124 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 43.9124 | 43.9124 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 归还企业欠款9家 | ＝ | 9 | 家 | 9 | 60 | 60
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业对政府工程更有信心 | ≥ | 70 | % | 70 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 欠款企业满意 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目已竣工，完成目标任务
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：彭涛 |  |  |  |  | 财务负责人：张莹
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040026T000014286898-2025年清理拖欠企业欠款.（区级）
主管部门 |  | 攀枝花市自然资源和规划局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市自然资源和规划局西区分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2025年清理拖欠企业欠款（区级） |  |  |  |  | 已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 规划企业欠款2家，共计41.94万元
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 41.94 | 41.94 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 41.94 | 41.94 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 归还企业2家 | ＝ | 2 | 家 | 2 | 60 | 60
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业对政府更有信心 | ≥ | 85 | % | 85 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 请企业对政府满意 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目已竣工，完成目标任务
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：彭涛 |  |  |  |  | 财务负责人：张莹
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
650 | 攀枝花市自然资源和规划局部门 | 650007 | 攀枝花市自然资源和规划局西区分局 | 0 | 396.0024 | 315.2032